## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | [7 empty] | 0
2 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 1
3 | 是 | 手动计划 | 无卡顿显示 |  |  |  |  | 1
4 | 是 | 手动计划 | 界面操作 |  |  |  |  | 2
5 | 是 | 手动计划 | 列自增 | 8 个工作日 |  |  |  | 3
6 | 是 | 手动计划 | 行隐藏 | 3 个工作日 |  |  |  | 3
7 | 是 | 手动计划 | 命令操作 |  |  |  |  | 2
8 | 是 | 手动计划 | 保证现接口都可用 | 1 个工作日 |  |  |  | 3
9 | 是 | 手动计划 | 性能保障 |  |  |  |  | 2
10 | 是 | 手动计划 | 1600*900屏幕以下 | 8 个工作日 |  |  |  | 3 | 数据加载：40行、26列满单元格时，在本地访问250的mock环境时，finish时间不过1s...
11 | 是 | 手动计划 | 清楚项目瓶颈 |  |  |  |  | 1
12 | 是 | 手动计划 | 程序端 | 8 个工作日 |  |  |  | 2 | 在100并发下，程序的稳定性（丢包情况）...
13 | 是 | 手动计划 | 服务器端 | 4 个工作日 |  |  |  | 2 | 服务器运维指标（10.1）前，确认详细情况
14 | 是 | 手动计划 | 完整的自动化流程 |  |  |  |  | 1
15 | 是 | 手动计划 | 有完整的开发，部署流程 | 16 个工作日 |  |  |  | 2 | DEV - TEST...

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 蔡进龙 | 蔡 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
2 | 金浩然 | 金 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
3 | 吴雷 | 吴 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
列自增 | 蔡进龙 | 0 | 32h | 50%
列自增 | 金浩然 | 0 | 32h | 50%
行隐藏 | 蔡进龙 | 0 | 12h | 50%
行隐藏 | 金浩然 | 0 | 12h | 50%
保证现接口都可用 | 蔡进龙 | 0 | 5.6h | 70%
保证现接口都可用 | 金浩然 | 0 | 2.4h | 30%
1600*900屏幕以下 | 蔡进龙 | 0 | 64h | 100%
程序端 | 金浩然 | 0 | 64h | 100%
服务器端 | 吴雷 | 0 | 6.4h | 20%
服务器端 | 金浩然 | 0 | 25.6h | 80%
有完整的开发，部署流程 | 蔡进龙 | 0 | 12.8h | 10%
有完整的开发，部署流程 | 金浩然 | 0 | 51.2h | 40%
有完整的开发，部署流程 | 吴雷 | 0 | 64h | 50%